## Sheet1
No | Level | WBS Code | Activity | Predecesor | Penanggung jawab
1 | 2 | 1.1 | Perencanaan
2 | 3 | 1.1.1 | Membuat Proposal Proyek |  | Glen
3 | 3 | 1.1.2 | Finalisasi Proposal Proyek | 2 | Glen
4 | 3 | 1.1.3 | Proposal Disetujui Client | 3 | Glen
5 | 2 | 1.2 | Pelaksanaan
6 | 3 | 1.2.1 | Analisa Website | 4 | bareng bareng
7 | 4 | 1.2.1.1 | Survei dan Interview dengan Client | 6 | Dayyan
8 | 4 | 1.2.1.2 | Pengumpulan Data (Primer & Sekunder) | 7 | bareng bareng
9 | 4 | 1.2.1.3 | Melakukan Analisa | 8 | bareng bareng
10 | 4 | 1.2.1.4 | Pemodelan Proses Bisnis | 9 | Dayaan
11 | 4 | 1.2.1.5 | Review Hasil Analisis dengan Client | 10 | Dayaan
12 | 4 | 1.2.1.6 | Perbaikan Analisa | 11 | Dayaan
13 | 4 | 1.2.1.7 | Review Hasil Perbaikan Analisa | 12 | Dayaan
14 | 4 | 1.2.1.8 | Hasil Analisa Disetujui Client | 13 | Dayaan
15 | 3 | 1.2.2 | Desain Database
16 | 4 | 1.2.2.1 | Perancangan Database | 14 | Willy
17 | 4 | 1.2.2.2 | Pengujian Struktur Database | 16 | Willy
18 | 4 | 1.2.2.3 | Perbaikan Rancangan Database | 17 | Willy
19 | 4 | 1.2.2.4 | Struktur Database Ditetapkan | 18 | Willy
20 | 3 | 1.2.3 | Desain Interface
21 | 4 | 1.2.3.1 | Perancangan Interface | 19 | Glen & dayyan
22 | 4 | 1.2.3.2 | Review Interface dengan Client | 21 | Glen & dayyan
23 | 4 | 1.2.3.3 | Perbaikan Rancangan Interface | 22 | Glen & dayyan
24 | 4 | 1.2.3.4 | Desain Interface Disetujui | 23 | Glen & dayyan
25 | 3 | 1.2.4 | Pembuatan aplikasi(programming) & Testing
26 | 4 | 1.2.4.1 | Melakukan Pengkodingan Website | 24 | willy
27 | 4 | 1.2.4.2 | Review Kodingan | 26 | willy
28 | 4 | 1.2.4.3 | Website Telah Dibuat | 27 | willy
29 | 3 | 1.2.5 | Dokumentasi Website
30 | 4 | 1.2.5.1 | Penyusunan Dokumentasi | 28 | willy
31 | 4 | 1.2.5.2 | Dokumentasi sistem selesai dibuat | 30 | willy
32 | 3 | 1.2.6 | Pembuatan Manual Website
33 | 4 | 1.2.6.1 | Penyusunan Manual Website | 31 | bareng bareng
34 | 4 | 1.2.6.2 | Dokumen Manual Website selesai dibuat | 33 | bareng bareng
35 | 2 | 13 | Implementasi
36 | 3 | 1.3.1 | Instalasi Software | 34 | willy
37 | 3 | 1.3.2 | Instalasi Website ke Server | 36 | willy
38 | 3 | 1.3.3 | Setting Website dan Database | 37 | Glen
39 | 3 | 1.3.4 | Sistem Terimplementasi | 38 | Glen
40 | 3 | 1.3.5 | Pelatihan Operator |  | willy
41 | 4 | 1.3.5.1 | Menyelenggarakan Pelatihan | 38 | bareng bareng
42 | 4 | 1.3.5.2 | Pelatihan selesai | 41 | bareng bareng
43 | 2 | 1.4 | Penutupan proyek
44 | 3 | 1.4.1 | Penyusunan Laporan Akhir | 42 | dayyan
45 | 3 | 1.4.2 | Penyusunan Dokumen Proyek Internal | 44 | dayyan
46 | 3 | 1.4.3 | Mendapatkan Persetujuan Client | 45 | dayyan
47 | 3 | 1.4.4 | Pembagian Dokumen Proyek Internal | 46 | dayyan
48 | 3 | 1.4.5 | Proyek Selesai | 47 | dayyan